AI 美术教育游戏 App

# 分阶段开发与教育系统指南

v0.2  ·  简化路线图版

核心思路

只保留两条主线 A. APP 工具 / 工程问题：怎么把它做出来？ B. 教育艺术系统问题：为什么这样设计？它是否真的帮助绘画技能、创造力与自我表达？

只分三个阶段 Stage 1：先在 PC 上把核心闭环跑通。 Stage 2：在 PC 上把完整教育艺术系统做出来并验证。 Stage 3：再扩展到 Apple / Android，解决产品化、安全、云端和 AI 部署问题。

本版本刻意不展开所有未来技术细节。详细技术问题保留为“后续问题池”，只有进入对应阶段时才处理。

# 01  项目总览

先确定路线，再讨论细节。任何新功能都先判断：属于哪条线？属于哪个阶段？

产品目标 通过游戏化、开放式的创作任务，让学习者在绘画技能之外发展想象力、转化能力、构图、色彩与自我表达；同时研究 AI 在不替代创作者的前提下，如何辅助创作过程。

## 两条主线

| APP 工具 / 工程线 | 教育艺术系统线 |
| --- | --- |
| • 画布、笔刷、橡皮、颜色、Undo/Redo • 过程截图与作品保存 • KidsArtBench 评分接口 • AI 调用与结果展示 • 平台适配、账号、云端、性能、安全 | • Creative Quest 创意任务 • Intent：画前情绪与创作意图 • KidsArtBench 9维评价如何用于学习 • AI feedback 如何帮助而不是替代创作 • Revision 与长期成长 |

## 三阶段路线

| 阶段 | 核心目标 | APP侧 | 教育侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先把核心闭环做出来 | PC绘画 + 保存 + 截图 + 评分 + 基础AI | 少量Quest + Intent + 9维评分 + 文字反馈 + 修改 |
| 2 | 做成完整研究系统 | 更完整画板 + Timeline + 图文反馈 + 数据管理 | 完整Quest体系 + 过程评分 + AI Visual Coach + Growth |
| 3 | 做成真正产品 | iPad / Android + 云同步 + 安全 + 性能 + AI部署 | 个性化 + 长期成长 + 教师/家长 + 真实儿童场景 |

一句话判断标准 Stage 1：Can we build the core loop? · Stage 2：Does the educational idea work? · Stage 3：Can it become a reliable product?

# 02  Stage 1 — PC 核心原型

目标不是“做完整 App”，而是让一次完整创作与反馈流程真实跑通。

阶段目标 一个学生能够在 PC 上完成：任务 → 表达意图 → 自由绘画 → 过程截图 → KidsArtBench 9维评分 → AI文字反馈 → 自己修改 → 保存结果。

## A. APP 工具 / 功能

| APP：先做到“能画” | 教育：先做到“能验证” |
| --- | --- |
| • PC 画布 • 铅笔 / 普通笔刷 / 马克笔（先 3–4种） • 橡皮、调色盘、笔刷大小 • Undo / Redo、清空、保存 • 鼠标优先；数位板做到基本可用 | • 3–5 个 Creative Quest • 画前 Intent：情绪 + 一句话意图 • 自由创作，不给完整临摹模板 • KidsArtBench 9维评价 • AI 文字反馈 • 反馈后允许修改一次 |

## 过程记录：第一阶段先简单

• 开始绘画后计时。

• 每隔固定时间（例如 30–60 秒）保存一张画布图片；同时保存最终作品。

• 先不要急着记录所有笔触事件。第一阶段先验证“中间状态图片是否真的有研究价值”。

• 记录 AI 反馈出现的时间，以及反馈前 / 后作品。

## KidsArtBench 在 Stage 1 的角色

沿用现有九维体系：Realism、Deformation、Imagination、Color Richness、Color Contrast、Line Combination、Line Texture、Picture Organization、Transformation。第一阶段重点是“能稳定调用并呈现结果”，不急着做复杂成长曲线。

Stage 1 明确不做 复杂图层、几十种笔刷、多人协作、社交、排行榜、金币系统、iOS、Android、本地大模型、复杂云架构、教师后台、家长后台。

# 03  Stage 2 — 完整 PC 教育实验系统

当核心闭环已经稳定，再把“我们真正想研究的艺术教育方法”做完整。

阶段目标 形成一个可用于正式用户研究 / 教学实验的 PC 系统。重点不是平台扩展，而是验证 Intent + Process + KidsArtBench + AI Assistance 是否真正有效。

## A. APP 工具 / 功能扩展

| APP：把过程记录做清楚 | 教育：把核心研究问题做完整 |
| --- | --- |
| • 增加更多笔刷，但保持“教育画板”而非专业绘画软件 • 透明度、缩放、平移、压感、基础图层/选择工具（按需要） • 从“定时截图”升级为更完整的 Drawing Timeline • 记录 Undo、Erase、换颜色、换笔刷、停顿、重要修改等关键事件 • 实验数据导出、session 管理、失败恢复 | • 扩展 Creative Quest 类型 • Intent 从一句话扩展为情绪 + 目标 + 描述 / 语音 • 不同任务重点激活不同 KidsArtBench 维度 • 对创作过程中的多个节点进行 9维比较 • AI 文字反馈 vs 图文反馈 • 反馈后 Revision，再比较 Before / After • 逐步形成个人 Growth 视图 |

## Creative Quest 建议类型

• 情绪表达：不用直接画表情，让画面表达“孤独 / 紧张 / 快乐”等。

• 想象：设计不存在的动物、城市、角色。

• Transformation：把熟悉物体转化为完全不同的功能或故事。

• Story：通过连续任务发展自己的角色与情节。

• Color / Composition：用限制条件训练色彩和构图。

• Remix：重新解释自己以前的作品。

## AI Visual Coach：第二阶段才真正展开

• Level 1：文字反馈（Stage 1 baseline）。

• Level 2：在作品上圈选 / 标记需要注意的位置。

• Level 3：给 2–3 个视觉方向，让学生选择或产生第三种方案。

• 核心原则：AI 提供可能性，不直接给“标准答案”，也不自动替学生完成作品。

# 04  Stage 3 — 跨平台与产品化

教育逻辑验证以后，再处理真正昂贵、复杂、需要长期维护的产品问题。

阶段目标 从“PC研究系统”扩展成可在真实儿童环境中长期使用的产品。这里才集中处理 iPad / Android、账号、云端、安全、AI部署和运营问题。

## A. APP 平台与产品问题

| APP：跨平台 + 产品可靠性 | 教育：长期学习 + 真实使用 |
| --- | --- |
| • 优先扩展 iPad / Apple Pencil，再评估 Android Tablet • 触控、手写笔压感、倾斜、掌压排除、屏幕尺寸适配 • 跨设备作品同步、账号、自动保存、断网恢复 • 移动设备性能、内存、耗电、图片大小、上传速度 • 正式数据存储、备份、删除与权限管理 | • 从单次实验走向长期学习路径 • 根据能力 / 兴趣推荐 Quest • 成长记录：不是简单总分，而是九维与创作习惯的长期变化 • 教师 / 家长视图（如果真实使用场景需要） • 儿童真实使用中的动机、反馈接受方式与创作自主性 |

## AI 使用问题在 Stage 3 再做架构决策

| 方案 | 什么时候考虑 |
| --- | --- |
| API 模型 | 开发快、能力强，适合前期；长期要考虑成本、延迟和儿童数据。 |
| 自部署模型 | 更可控，但需要服务器、运维和模型更新能力。 |
| 本地模型 | 隐私和离线更好，但受到移动设备算力、包体、耗电与模型能力限制。 |

## 安全与儿童产品问题

• 家长同意 / 儿童账户与研究同意流程。

• 儿童作品是否上传、保存多久、谁可以访问、如何删除。

• 第三方 AI / analytics SDK 是否接触儿童数据。

• AI 输出内容安全与不恰当内容过滤。

• Apple / Google 面向儿童应用的正式上架要求。

# 05  完成标准与贯穿原则

先用很简单的标准判断是否该进入下一阶段，再坚持少数长期原则。

## 三阶段完成标准

| 做到什么算完成 | 什么时候进入下一阶段 |
| --- | --- |
| • Stage 1：一次完整 PC 创作流程稳定跑通；图片、9维评分、AI反馈、修改前后版本都能保存。 • Stage 2：可稳定开展多种 Quest；过程节点可比较；图文 AI feedback 可测试；系统足以支持正式用户研究。 • Stage 3：至少一个移动平台稳定可用；跨设备保存可靠；儿童数据、安全和 AI 成本有正式方案。 | • 进入 Stage 2 前：先证明“基本闭环可用”。 • 进入 Stage 3 前：先证明“教育方法值得扩展”。 • 产品化前：再证明“工程、安全、成本可长期维护”。 |

1. 不把它做成 Photoshop 绘画工具只做到“足够支持教育任务”。工具越多，不代表教育价值越高。

2. 不把它做成临摹软件 任务可以给限制、故事、目标和提示，但尽量避免给一个标准答案让学生照着完成。

3. KidsArtBench 是基础，不是全部 9维评分解决“作品表现如何”；新系统进一步关注“为什么这样画、怎么变化、AI介入后发生什么”。

4. 分数不要支配创作 9维结果可以用于后台分析和成长反馈，但不应该让孩子一直追逐一个总分。

5. AI 帮助思考，不替代创作 优先提示、比较、提问、局部视觉引导；慎用直接生成完整答案。

# 06  功能归类表

以后出现任何新想法，先放进这张表，而不是马上开发。

| 功能 / 问题 | 归属 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 画布 / 笔刷 / 橡皮 / 颜色 | APP | 1 |
| 定时截图 | APP | 1 |
| KidsArtBench 接口 | APP + 教育 | 1 |
| Creative Quest | 教育 | 1→2 |
| Intent | 教育 | 1→2 |
| AI 文字反馈 | 教育 + AI | 1 |
| Drawing Timeline | APP + 研究 | 2 |
| 过程 9维评分 | 教育 + 研究 | 2 |
| AI 图文反馈 | 教育 + AI | 2 |
| 长期 Growth | 教育 | 2→3 |
| iPad / Apple Pencil | APP | 3 |
| Android Tablet | APP | 3 |
| 云同步 / 账号 | APP | 3 |
| 本地模型 / 自部署 | AI基础设施 | 3 |
| 正式儿童安全与上架 | 产品 / 安全 | 3 |

# 07  后续问题池

这些问题都重要，但只有进入对应阶段时才需要深入设计。

## Stage 2 以后再深入

• 到底多久保存一次中间状态最有研究价值？

• 除了截图，哪些关键事件值得记录？

• 不同 Quest 应重点观察哪几个 KidsArtBench 维度？

• 图文 feedback 的视觉形式：圈选、箭头、辅助线、A/B 方案，哪一种最好？

• AI 建议是否导致作品趋同？如何衡量“保留个人风格”？

## Stage 3 以后再深入

• Flutter / React Native / Unity / 原生应用，最终用哪种跨平台方案？

• iPad 与 Android 手写笔输入差异如何处理？

• 作品云存储、版本同步、离线模式如何设计？

• API / 本地模型 / 自部署模型如何取舍？

• 儿童隐私、安全、第三方SDK和上架审核如何满足？

• 如何控制 AI 调用成本、延迟和模型升级带来的行为变化？

工作方式 不要因为这些问题“以后一定会出现”就现在全部解决。每次开发只从问题池里拿出与当前阶段直接相关的内容。

# 08  下一步

新版指南的作用不是告诉团队“所有答案”，而是帮助团队知道“现在先回答什么”。

现在最应该做的 进入 Stage 1：PC 核心原型。先确定最小画板、3–5 个 Creative Quest、Intent 输入、截图方式、KidsArtBench 接口和最基础的 AI 文字反馈。

## Stage 1 建议开发顺序

1. PC 画布 + 3–4种基础工具

2. 保存最终作品

3. 定时保存中间图片

4. 设计 3–5 个 Creative Quest

5. 加入 Intent 输入

6. 接入 KidsArtBench 9维评分

7. 接入 AI 文字 feedback

8. 支持修改并保存 Before / After

9. 找少量用户跑完整 session

10. 根据真实使用结果决定 Stage 2 优先级

项目最简原则 Stage 1：先把它做出来。 Stage 2：证明我们的美术教育方法有效。 Stage 3：把它做成真正的产品。